## Sheet1
홈페이지 제작 상세 일정
일자 | 파트 | 업무 | 완료일정 | 비고
2026-05-14 | 디자인 | 모바일 디자인 완료 | 2026-05-14
| 개발 | PC.ver QA | 2026-05-15 | 테스트서버에서 작업
2026-05-15 | 디자인 | 연차
| 개발 | PC.ver QA | 2026-05-15 | 테스트서버에서 작업
2026-05-18 | 디자인
| 개발 | 메인 MO.ver dev | 2026-05-18 | 테스트서버에서 작업
2026-05-19 | 디자인
| 개발 | 소개 MO.ver dev | 2026-05-19 | 테스트서버에서 작업
2026-05-20 | 디자인
| 개발 | 서비스 MO.ver dev | 2026-05-20 | 테스트서버에서 작업
2026-05-21 | 디자인
| 개발 | 채용 MO.ver dev | 2026-05-21 | 테스트서버에서 작업
2026-05-22 | 디자인
| 개발 | 소식 / 문의 MO.ver dev | 2026-05-22 | 테스트서버에서 작업
2026-05-25 | 디자인 | 임시공휴일
| 개발 | 임시공휴일
2026-05-26 | 디자인
| 개발 | PC / MO QA 및 아임웹 반영 | 2026-05-28 | 아임웹 작업
2026-05-27 | 디자인
| 개발 | PC / MO QA 및 아임웹 반영 | 2026-05-28 | 아임웹 작업
2026-05-28 | 디자인
| 개발 | 홈페이지 제작 완료 | 2026-05-28 | 아임웹 작업
2026-05-29 | 디자인
| 개발 | 홈페이지 개시 | 2026-05-29 | 아임웹 작업